## CALENDARIOELECTORALCOMPARATIVOS
MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MARZO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ABRIL | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ABRIL | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ABRIL | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | APROBACION DE LA CONVOCATORIA | [5 empty] | APROBACION DE LA CONVOCATORIA
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y AVISOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y AVISOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES
|  |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  |  |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  | APROBACION DE LA CONVOCATORIA | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y AVISOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 1 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 2 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 3
| RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  |  |  |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 1 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 2
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| PROCESO DE INSACULACIÓN | PROCESO DE INSACULACIÓN | PROCESO DE INSACULACIÓN | PROCESO DE INSACULACIÓN | PROCESO DE INSACULACIÓN |  | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 4 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 5 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 6 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 7 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 8
[5 empty] | PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ÓRGANOS COLEGIADOS |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 3 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 4 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 5 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 6 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 7
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
| INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS | PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL PERÍODO REGISTRO ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | PROCESO DE INSACULACIÓN | EMISION DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INSACULADAS PARA CONFORMAR LOS ORGANOS ELECTORALES |  | EMISION DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INSACULADAS PARA CONFORMAR LOS ORGANOS ELECTORALES | INICIO DE INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACION |  | PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 9 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 10 |  | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 11 | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 12
| CAPACITACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | [5 empty] | PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INSCULACION | [5 empty] | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 8 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 9 |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 10 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 11
INICIAN TRABAJOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES
MAYO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MAYO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MAYO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  |  | INICIO DE INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACION | INICIO DE INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACION | FECHA LIMITE PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES | INICIO DE LOS TRABAJOS DEL COLEGIO ELECTORAL |  |  | DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 13 | PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | PROCESO DE INSACULACIÓN | EMISION DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INSACULADAS PARA CONFORMAR LOS ORGANOS ELECTORALES 1
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  |  |  | PUBLIICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES |  |  |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 12 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES 13 | PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INSCULACION
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  |  | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL |  | PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL PERÍODO REGISTRO ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | EMISION DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INSACULADAS PARA CONFORMAR LOS ORGANOS ELECTORALES 2 | INICIO DE INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACION 1 |  | INICIO DE INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACION 2 | INICIO DE INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACIÓN 3
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | FECHA LIMITE PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 4 | INICIO DE LOS TRABAJOS DEL COLEGIO ELECTORAL | PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL PERÍODO REGISTRO ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 1 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 2
PUBLIICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES
| ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 3 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 4 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 5 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 6 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 7
| ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | PUBLICACIÓN DE LISTA PRELIMINAR DE ASPIRANTES | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD | JUNIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | JUNIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
JUNIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 8 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 9 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 10 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 11 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 12
| PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS/AS) – COLEGIO ELECTORAL [POR NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD] | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS) INCLUYE CALENDARIO ACTOS DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE CANDIDATOS – COLEGIO ELECTORAL |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | [5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | PUBLICACIÓN DE LISTA PRELIMINAR DE ASPIRANTES | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD |  | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 13 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 14 | PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES 15 | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL 1 | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL 2
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS/AS) – COLEGIO ELECTORAL [POR NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD] | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS) INCLUYE CALENDARIO ACTOS DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE CANDIDATOS – COLEGIO ELECTORAL |  | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL 3 | ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL 4 | PUBLICACIÓN DE LISTA PRELIMINAR DE ASPIRANTES | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD 1 | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD 2
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES
| PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| PUBLICACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATURAS – COLEGIO ELECTORAL PARA EL CASO DEL ESCENARIO 1 | PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES PRELIMINAR - COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ENVIO DE TERNA AL CU – COLEGO ELECTORAL | [5 empty] | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD |  | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD 3 | PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS/AS) – COLEGIO ELECTORAL [POR NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD] | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES 2 | ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES 3 | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES
ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES 1
| INICIA CON LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE AVISO SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL |  |  |  |  | JULIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | JULIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD |  | PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS) INCLUYE CALENDARIO ACTOS DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE CANDIDATOS – COLEGIO ELECTORAL | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 1 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 2 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 3 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 4
| PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD | CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES DEFINITIVOS – COLEGIO ELECTORAL | CONSULTA DE PREFERENCIAS - COMITÉS DE CASILLA, COLEGIO ELECTORAL | ENVÍO DE TERNA AL CU |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | PUBLICACIÓN DE TERNA - COLEGIO ELECTORAL [PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] |  |  |  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD |  |  |  |  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 5 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 6
JULIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| JORNADA DE ELECCIÓN – PLENO CU (ACTO ELECCIÓN) | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL EN CASO, DE NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS REVISIÓN [CIERRA LA PRIMERA INSTANCIA]
| PUBLICACIÓN ACTA ACUERDOS CU – COMISÍON DE ORGANIZACIÓN, CU |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES
PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN - COMITÉ IMPUGNACIONES
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL [POR INTERPOSICIÓN Y DESAHOGO RECURSOS DE REVISIÓN] [CIERRE PRIMERA INSTANCIA]
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[10 empty] | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD |  |  |  |  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 7 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 8
[6 empty] | AGOSTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | AGOSTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
[7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD |  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 9 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 10 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 11 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 12 | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 13
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
[7 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES |  | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES 1 | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES 2 | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES 3 | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES 4 | PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES 5
[7 empty] | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" |  | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 1 | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 2 | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 3 | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 4 | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 5
[7 empty] | PUBLICACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATURAS – COLEGIO ELECTORAL PARA EL CASO DEL ESCENARIO 1 | PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES PRELIMINAR - COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL |  | PUBLICACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATURAS – COLEGIO ELECTORAL PARA EL CASO DEL ESCENARIO 1 | PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES PRELIMINAR - COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL 1 | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL 2 | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL 3
[7 empty] | ENVIO DE TERNA AL CU – COLEGO ELECTORAL | [5 empty] | ENVIO DE TERNA AL CU – COLEGO ELECTORAL
[7 empty] | INICIA CON LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE AVISO SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | [5 empty] | INICIA CON LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE AVISO SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL
AGOSTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN |  | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD | CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD |  | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 6 | PERÍODO DE VEDA ELECTORAL "• SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA" 7 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD | CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD
| PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | [5 empty] | PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES DEFINITIVOS – COLEGIO ELECTORAL | CONSULTA DE PREFERENCIAS - COMITÉS DE CASILLA, COLEGIO ELECTORAL | ENVÍO DE TERNA AL CU |  |  |  | PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES DEFINITIVOS – COLEGIO ELECTORAL | CONSULTA DE PREFERENCIAS - COMITÉS DE CASILLA, COLEGIO ELECTORAL | ENVÍO DE TERNA AL CU
[9 empty] | PUBLICACIÓN DE TERNA - COLEGIO ELECTORAL [PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] | [5 empty] | PUBLICACIÓN DE TERNA - COLEGIO ELECTORAL [PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2]
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SEPTIEMBRE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SEPTIEMBRE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU |  | JORNADA DE ELECCIÓN – PLENO CU (ACTO ELECCIÓN) | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL EN CASO, DE NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS REVISIÓN [CIERRA LA PRIMERA INSTANCIA] |  | JORNADA DE ELECCIÓN – PLENO CU (ACTO ELECCIÓN) | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL 1 | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL 2 | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL 3 | PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL EN CASO, DE NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS REVISIÓN [CIERRA LA PRIMERA INSTANCIA]
| EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  | PUBLICACIÓN ACTA ACUERDOS CU – COMISÍON DE ORGANIZACIÓN, CU |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES |  | PUBLICACIÓN ACTA ACUERDOS CU – COMISÍON DE ORGANIZACIÓN, CU |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES 1
| ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  | PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN |  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN 2 | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN 3
| PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | DESIGNACIÓN DE PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA UACM, PERÍODO 2024 – 2028 – PLENO CU |  | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES 2 | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES 3 | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN 1
|  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU |  |  |  | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN - COMITÉ IMPUGNACIONES | [5 empty] | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN - COMITÉ IMPUGNACIONES
|  | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU |  | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU |  |  |  | PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL [POR INTERPOSICIÓN Y DESAHOGO RECURSOS DE REVISIÓN] [CIERRE PRIMERA INSTANCIA] | [5 empty] | PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL [POR INTERPOSICIÓN Y DESAHOGO RECURSOS DE REVISIÓN] [CIERRE PRIMERA INSTANCIA]
|  |  |  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU DE CONSTANCIA DE MAYORÍA – COLEGIO ELECTORAL |  |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU |  |  | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN 4 | PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN 5 | PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU
| PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | [8 empty] | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  |  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES
PROPUESTA CAL | [9 empty] | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES | [5 empty] | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES
[7 empty] | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[7 empty] | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN – COLEGIO ELECTORAL |  | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN – COLEGIO ELECTORAL
[7 empty] | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL |  | ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL
[7 empty] | PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU |  | PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU
[7 empty] | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
[7 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU |  | DESIGNACIÓN DE PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA UACM, PERÍODO 2024 – 2028 – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU |  | DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU |  | DESIGNACIÓN DE PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA UACM, PERÍODO 2024 – 2028 – PLENO CU | PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU
[7 empty] | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU |  |  |  |  | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU
[8 empty] | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | [5 empty] | PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU
[8 empty] | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU DE CONSTANCIA DE MAYORÍA – COLEGIO ELECTORAL | [5 empty] | EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU DE CONSTANCIA DE MAYORÍA – COLEGIO ELECTORAL
[7 empty] | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
[7 empty] | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 |  | 7 | 8 | 9 | 3 | 4
[6 empty] | PROPUESTA CON CONSULTA EN AGOSTO | [5 empty] | MODIFICACION DE LA PROPUESTA CON CONSULTA EN AGOSTO

## FECHAS CALENDARIO
ACTIVIDAD | FECHAS | ACTIVIDAD | FECHAS
1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y AVISOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | 8 ABRIL 2024 | 1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y AVISOS DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | 16 ABRIL 2024 | 16 abril
| ( 1 DÍA HÁBIL) |  | ( 1 DÍA HÁBIL)
2. DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | 9 AL 18 ABRIL 2024 | 2. DIFUSIÓN PARA INTEGRACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | 17 ABRI AL 6 mayo 2024 | 17 abril al 3 mayo
| (8 DÍAS HÁBILES) |  | (13 DÍAS HÁBILES)
3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES - CO | 10 AL 18 ABRIL 2024 | 3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES - CO | 18 ABRIL A 7 MAYO 2024 | 25 abril a 6 mayo
| (7 DÍAS HÁBILES) |  | (13 DÍAS HÁBILES)
4. PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES – CO | 19 ABRIL 2024 | 4. PUBLICACIÓN DE LISTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA FORMAR ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES – CO | 7 MAYO 2024 | 7 mayo
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
5. PROCESO DE INSACULACIÓN – CO | 22 AL 26 ABRIL 2024 | 5. PROCESO DE INSACULACIÓN – CO | 8 MAYO 2024 | 8 al 16 mayo
| (5 DÍAS HÁBILES) |  | (1 DÍA HÁBIL)
6. PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES – CO | 26 ABRIL 2024 | 6. PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES – CO | 8 MAYO 2024 | 17 mayo
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
7. INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES – CO | 29 ABRIL 2024 | 7. INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES – CO | 9 AL 13 DE MAYO 2024
7.1. CAPACITACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES - CO | (1 DÍA HÁBIL) | 7.1. EMISION DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INSACULADAS PARA CONFORMAR LOS ORGANOS ELECTORALES - CO | (2 DÍAS HÁBILES)
|  | INSTALACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA COMISION DE ORGANIZACION | 14 AL 20 DE MAYO | 20 y 21 mayo
(4 DÍAS HÁBILES)
|  | PUBLIICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES | 20 MAYO 2024
(1 DÍA HÁBIL)
8. INICIAN TRABAJOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | 29 ABRIL 2024 | 8. INICIAN TRABAJOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES | 21 MAYO 2024 | 22 mayo
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
9. PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL PERÍODO REGISTRO ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | 30 ABRIL 2024 | 9. PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL PERÍODO REGISTRO ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | 22 MAYO 2024 | 22 mayo
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
10. PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | 2 MAYO AL 24 MAYO 2024 | 10. PERÍODO DE REGISTRO DE ASPIRANTES | 23 MAYO AL 12 JUNIO 2024 | 23 mayo a 13 junio
| (15 DÍAS HÁBILES) |  | (15 DÍAS HÁBILES)
· 1 MAYO DÍA INHÁBIL
· 10 MAYO DÍA INHÁBIL
· 15 MAYO DÍA INHÁBIL
11. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | 16 AL 27 MAYO 2024 | 11. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | 13 AL 18 JUNIO 2024 | 14 al 24 junio
| (7 DÍAS HÁBILES) |  | (4 DÍAS HÁBILES)
12. PUBLICACIÓN DE LISTA PRELIMINAR DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | 28 MAYO 2024 | 12. PUBLICACIÓN DE LISTA PRELIMINAR DE ASPIRANTES – COLEGIO ELECTORAL | 19 JUNIO 2024 | 28 junio
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
13. PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COLEGIO ELECTORAL | 29 AL 31 MAYO 2024 | 13. PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COLEGIO ELECTORAL | 20 AL 24 JUNIO 2024 | 1 a 3 julio
| (TRES DÍAS HÁBILES) |  | (TRES DÍAS HÁBILES)
14. PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS/AS) – COLEGIO ELECTORAL | 3 JUNIO 2024 | 14. PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS/AS) – COLEGIO ELECTORAL | 25 JUNIO 2024 | 4 julio
[POR NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD] | (1 DÍA HÁBIL) | [POR NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD] | (1 DÍA HÁBIL)
15. ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | 3 AL 5 JUNIO 2024 | 15. ANÁLISIS Y DESAHOGO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | 25 AL 27 JUNIO 2024 | 4 a 18 julio
| (3 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
16. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | 6 JUNIO 2024 | 16. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE INCONFORMIDAD – COMITÉ IMPUGNACIONES | 28 JUNIO 2024 | 8 julio
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
17. PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS) | 7 JUNIO 2024 | 17. PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES (CANDIDATOS) | 1 JUlIO 2024 | 9 julio
INCLUYE CALENDARIO ACTOS DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE CANDIDATOS – COLEGIO ELECTORAL | (1 DÍA HÁBIL) | INCLUYE CALENDARIO ACTOS DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE CANDIDATOS – COLEGIO ELECTORAL | (1 DÍA HÁBIL)
|  | PUBLICACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO EN PAGINA DE LA UNIVERSIDAD | 2 AL 9 JULIO 2024 1 AL 9 AGOSTO | 5 al 16 agosto
(13 DÍAS HÁBILES)
18. PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN | 10 AL 14 JUNIO 2024 | 18. PERÍODO DE ACTOS DE DIFUSIÓN EN PLANTELES | 12 AL 16 AGOSTO 2024
| (5 DÍAS HÁBILES) |  | (5 DÍAS HÁBILES)
19. PERÍODO DE VEDA ELECTORAL | 15 AL 25 DE JUNIO, 30 JUNIO AL 2 JULIO 2024 | 19. PERÍODO DE VEDA ELECTORAL | 19 AL 27 AGOSTO 2024 | 19 a 28 agostop
2 y 3 septiembre
| · SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA |  | · SIN VEDA ELECTORAL FECHAS CONSULTA REGLAMENTARIA
20. CONFORMACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATURAS SEGÚN DOS ESCENARIOS
20.1. ESCENARIO 1
CONFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TERNA DE CANDIDATURAS SIN CONSULTA DE PREFERENCIAS PORQUE EXISTE UN NÚMERO DE CANDIDATOS/AS MENOR O IGUAL A 3.
EN ESTE ESCENARIO SE PASA DIRECTO A LA CONSULTA REGLAMENTARIA (REALIZADA POR CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIAS Y REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS).
20.1.1. PUBLICACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATURAS – COLEGIO ELECTORAL | 17 JUNIO 2024 | 20.1.1. PUBLICACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATURAS – COLEGIO ELECTORAL | 19 AGOSTO 2024 | 19 agosto
| PARA EL CASO DEL ESCENARIO 1 |  | PARA EL CASO DEL ESCENARIO 1
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
20.1.2. ENVIO DE TERNA AL CU – COLEGO ELECTORAL | 17 JUNIO 2024 | 20.1.2. ENVIO DE TERNA AL CU – COLEGO ELECTORAL | 19 AGOSTO 2024 | 19 agosto
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
20.2 ESCENARIO 2
CONFORMACIÓN DE TERNA DE CANDIDATURAS MEDIANTE CONSULTA DE PREFERENCIAS PORQUE EXISTE UN NÚMERO DE CANDIDATOS/AS MAYOR A 3.
20.2.1. INICIA CON LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE AVISO SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | 17 JUNIO 2024 | 20.2.1. INICIA CON LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE AVISO SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | 19 AGOSTO 2024 | 16 agosto
20.2.2. PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES PRELIMINAR - COLEGIO ELECTORAL | 18 JUNIO 2024 | 20.2.2. PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES PRELIMINAR - COLEGIO ELECTORAL | 20 AGOSTO 2024 | 20 aggosto
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
20.2.3. PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL | 19 AL 21 JUNIO 2024 | 20.2.3. PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE PADRONES ELECTORALES ANTE COLEGIO ELECTORAL – COLEGIO ELECTORAL | 21 AL 23 AGOSTO 2024 | 21 a 23 agosto
| (3 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
20.2.4. PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES DEFINITIVOS – COLEGIO ELECTORAL | 24 JUNIO 2024 | 20.2.4. PUBLICACIÓN DE PADRONES ELECTORALES DEFINITIVOS – COLEGIO ELECTORAL | 26 AGOSTO 2024 | 26 agosto
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
20.2.5. CONSULTA DE PREFERENCIAS - COMITÉS DE CASILLA, COLEGIO ELECTORAL | 25 JUNIO 2024 | 20.2.5. CONSULTA DE PREFERENCIAS - COMITÉS DE CASILLA, COLEGIO ELECTORAL | 27 AGOSTO 2024 | 27 agosto
[PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] | (1 DÍA HÁBIL) | [PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] | (1 DÍA HÁBIL)
20.2.6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | 26 JUNIO 2024 | 20.2.6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PREFERENCIAS – COLEGIO ELECTORAL | 28 AGOSTO 2024 | 28 agosto
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
20.2.7. ENVÍO DE TERNA AL CU | 26 JUNIO 2024 | 20.2.7. ENVÍO DE TERNA AL CU | 28 AGOSTO 2024 | 28 agisto
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
[PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] |  | [PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2]
20.2.8. PUBLICACIÓN DE TERNA - COLEGIO ELECTORAL | 26 JUNIO 2024 | 20.2.8. PUBLICACIÓN DE TERNA - COLEGIO ELECTORAL | 28 AGOSTO 2024
[PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] | (1 DÍA HÁBIL) | [PORQUE SE ACTUALIZÓ EL ESCENARIO 2] | (1 DÍA HÁBIL)
21. CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD | 27 Y 28 JUNIO 2024 | 21. CONSULTA REGLAMENTARIA DE CONSEJEROS/AS UNIVERSITARIOS/AS Y REPRESANTES ADMINISTRATIVOS A LA COMUNIDAD | 29 Y 30 AGOSTO 2024 | 29 y 30 agosto
| (2 DÍAS HÁBILES) |  | (2 DÍAS HÁBILES)
22. JORNADA DE ELECCIÓN – PLENO CU | 1 JULIO 2024 | 22. JORNADA DE ELECCIÓN – PLENO CU | 2 SEPTIEMBRE 2024 | 2 septiiembre
(ACTO ELECCIÓN) | (1 DÍA HÁBIL) | (ACTO ELECCIÓN) | (1 DÍA HÁBIL)
23. PUBLICACIÓN ACTA ACUERDOS CU – COMISÍON DE ORGANIZACIÓN, CU | 1 JULIO 2024 | 23. PUBLICACIÓN ACTA ACUERDOS CU – COMISÍON DE ORGANIZACIÓN, CU | 2 SEPTIEMBRE 2024 | 3 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
24. PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 2 A 4 JULIO 2024 | 24. PERÍODO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2024 | 4 a 6 septiembre
| (3 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
25. PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL EN CASO, DE NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS REVISIÓN | 5 JULIO 2024 | 25. PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL EN CASO, DE NO INTERPOSICIÓN DE RECURSOS REVISIÓN | 6 SEPTIEMBRE 2024 | 9 septiembre
[CIERRA LA PRIMERA INSTANCIA] | (1 DÍA HÁBIL) | [CIERRA LA PRIMERA INSTANCIA] | (1 DÍA HÁBIL)
25.1. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | 8 JULIO 2024 | 25.1. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | 19 SEPTIEMBRE 2024 | 9 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
25.2. DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | 9 JULIO 2024 | 25.2. DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | 20 SEPTIEMBRE 2024 | 10 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
25.3. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 5 AGOSTO 2024 | 25.3. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 23 SEPTIEMBRE 2024 | 11 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
26. ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES | 5, 8 Y 9 JULIO 2024 | 26. ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN – COMITÉ IMPUGNACIONES | 6 AL 10 SEPTIEMBRE 2024 | 9 a 11 septiembre
| (2 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
27. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN - COMITÉ IMPUGNACIONES | 9 JULIO 2024 | 27. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN - COMITÉ IMPUGNACIONES | 10 SEPTIEMBRE 2024 | 11 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
28. PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 9 JULIO 2024 | 28. PUBLICACIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE LA ELECCIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 6 SEPTIEMBRE 2024 | 12 septiembre
[POR INTERPOSICIÓN Y DESAHOGO RECURSOS DE REVISIÓN] | (1 DÍA HÁBIL) | [POR INTERPOSICIÓN Y DESAHOGO RECURSOS DE REVISIÓN] | (1 DÍA HÁBIL)
[CIERRE PRIMERA INSTANCIA] |  | [CIERRE PRIMERA INSTANCIA]
29. PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | 5 AL 9 AGOSTO 2024 | 29. PERÍODO DE INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN | 11 AL 18 SEPTIEMBRE 2024 | 13 a 20 sept
| (5 DÍAS HÁBILES) |  | (5 DÍAS HÁBILES)
30. PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 12 AGOSTO 2024 | 30. PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 19 SEPTIEMBRE 2024 | 2024-09-23
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
30.1. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | 12 AGOSTO 2024 | 30.1. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | 19 SEPTIEMBRE 2024 | 23 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
30.2. DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | 13 AGOSTO 2024 | 30.2. DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | 20 SEPTIEMBRE 2024 | 24 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
30.3. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 14 AGOSTO 2024 | 30.3. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 23 SEPTIEMBRE 2024 | 25 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
31. ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES | 12 AL 14 AGOSTO 2024 | 31. ANÁLISIS, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES | 19 AL 23 SEPTIEMBRE 2024 | 23 a 25 sept
| (3 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
32. PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES | 14 AGOSTO 2024 | 32. PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN RECURSOS DE APELACIÓN – COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES | 23 SEPTIEMBRE 2024 | 25 septiembre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
35. PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | 15 AL 19 AGOSTO 2024 | 35. PERÍODO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | 24 AL 26 SEPTIEMBRE 2024 | 26, 27 y 30 sep
| (3 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
36. PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 20 AGOSTO 2024 | 36. PUBLICACIÓN DE NO INTERPOSICIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN – COLEGIO ELECTORAL | 27 SEPTIEMBRE 2024 | 1 octubre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
36.1. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | 20 AGOSTO 2024 | 36.1. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU – COLEGIO ELECTORAL | 27 SEPTIEMBRE 2024 | 1 octubre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
36.2. DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | 21 AGOSTO 2024 | 36.2. DESIGNACIÓN PERSONA TITULAR RECTORÍA – PLENO CU | 30 SEPTIEMBRE 2024 | 2 octubre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
36.3. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 22 AGOSTO 2024 | 36.3. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 1 OCTUBRE 2024 | 3 octubre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)
37. ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | 20 AL 22 AGOSTO 2024 | 37. ANÁLISIS, DESAHOGO, Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | 27 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2024 | 1 a 3 octubre
| (3 DÍAS HÁBILES) |  | (3 DÍAS HÁBILES)
38. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | 22 AGOSTO 2024 | 38. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN - CU | 1 OCTUBRE 2024 | 3 octubvre
39. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU DE CONSTANCIA DE MAYORÍA – COLEGIO ELECTORAL | 22 AGOSTO 2024 | 39. EXPEDIR CONSTANCIA DE MAYORÍA Y ENTREGA AL CU DE CONSTANCIA DE MAYORÍA – COLEGIO ELECTORAL | 1 OCTUBRE 2024
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL) | 4 octubre
39.1. DESIGNACIÓN DE PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA UACM, PERÍODO 2024 – 2028 – PLENO CU | 23 AGOSTO 2024 | 39.1. DESIGNACIÓN DE PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA UACM, PERÍODO 2024 – 2028 – PLENO CU | 3 OCTUBRE 2024
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL) | 7 octubre
39.2. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 25 AGOSTO 2024 | 39.2. PUBLICACIÓN NOMBRAMIENTO PERSONA TITULAR RECTORÍA – COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, CU | 4 OCTUBRE 2024 | 8 octubre
| (1 DÍA HÁBIL) |  | (1 DÍA HÁBIL)